## Plan 1
CRONOGRAMA DE DESINSTALAÇAÕ DE UNIDADE JUDICIAL
UNIDADE A SER DESINSTALADA:
| JUIZ AUXILIAR RESPONSÁVEL: | [15 empty] | DATA PREVISTA PARA DESINSTALAÇÃO: | [19 empty] | DATA DE EMISSÃO:
[7 empty] | PLANEJAMENTO | [47 empty] | REALIZAÇÃO
[7 empty] | 1º TRIMESTRE | [11 empty] | 2º TRIMESTRE | [11 empty] | 3º TRIMESTRE | [11 empty] | 4º TRIMESTRE | [11 empty] | Peso % | Data Final da ação
Etapas e Tarefas |  | Resp. | Peso % | Unid. Interv. | Custo Estimado (da Etapa) | Plan x Real | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
DURAÇÃO (SEMANAS)
[7 empty] | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª
Etapa 1 | Reunião com a Equipe de Planejamento para elaboração do cronograma e definição de data para Desinstalação | - |  |  |  | PLAN
1 | Acordar data da reunião com o Juiz Auxiliar da Presidência e Juiz Auxiliar da Corregedoria | DEPRE |  |  |  | PLAN
2 | Convocar participantes | DEPRE |  |  |  | PLAN
3 | Promover Reunião | DEPRE |  |  |  | PLAN
4 | Comunicar resultados da reunião | DEPRE |  |  |  | PLAN
Etapa 2 | Providências para Desinstalação | - |  |  |  | PLAN
1 | Elaborar ofícios comunicando a desisntalação da unidade ao MP, DP e OAB | DEPRE |  |  |  | PLAN
2 | Elaborar minuta de Ato Executivo Conjunto de desinstalação | DEPRE |  |  |  | PLAN
3 | Aprovar e autorizar a publicação do Ato Executivo Conjunto de Desinstalação | PRES /CGJ |  |  |  | PLAN
4 | Publicar Ato Executivo Conjunto de desinstalação | DEPRE
5 | Publicar Provimento para regular a redistribuição do acervo | CGJ
6 | Identificar e relotar os serventuários | CGJ/ DGPES |  |  |  | PLAN
7 | Informar ao DGJUR/DEIGE para atualização do SHS | CGJ/ DGPES |  |  |  | PLAN
8 | Atualizar o SHM e providenciar a movimentação do Magistrado | DEMOV |  |  |  | PLAN
9 | Habilitar Juiz em exercício na unidade para movimentar processos em caso de medidas urgentes | DGTEC |  |  |  | PLAN
10 | Desinstalar equipamentos e cancelar PROT | DGTEC
11 | Regularizar a distribuição dos processos no sistema informatizado | DGTEC |  |  |  | PLAN
12 | Retirar mobiliário e autos de processos | DGLOG |  |  |  | PLAN
13 | Atualizar sistema de controle de patrimônio | DGLOG
14 | Providenciar retirada de sinalização | DGLOG
15 | Desinstalar equipamentos telefônicos | DGSEI
16 | Provê segurança no transporte dos autos de processos | DGSEI
17 | Atualizar cadastro dos dados da unidade judicial no SHS | DGJUR /DEIGE |  |  |  | PLAN
29 | Arquivar processo | DEPRE |  |  |  | PLAN
Note on D10: O peso % da etapa equivale ao somatório dos pesos de todas as tarefas a ela vinculadas
Note on D15: O peso % da etapa equivale ao somatório dos pesos de todas as tarefas a ela vinculadas
Note on F10: Entende-se que o custo de uma etapa foi realizado quando a mesma foi concluída, devendo ser analisado o valor efetivamente realizado
Note on F15: Entende-se que o custo de uma etapa foi realizado quando a mesma foi concluída, devendo ser analisado o valor efetivamente realizado
Note on G10: O período planejado da Etapa abrange todo o período das tarefas a ela vinculadas
Note on G15: O período planejado da Etapa abrange todo o período das tarefas a ela vinculadas
Note on BE10: O peso % da etapa realizada corresponde ao somatório de todas tarefas realizadas a ela vinculadas
Note on BE15: O peso % da etapa realizada corresponde ao somatório de todas tarefas realizadas a ela vinculadas
Note on BF10: A data de finalização da etapa corresponde à data de realização da última tarefa; uma etapa só estará completa quando todas as tarefas tiverem sido realizadas
Note on BF15: A data de finalização da etapa corresponde à data de realização da última tarefa; uma etapa só estará completa quando todas as tarefas tiverem sido realizadas