## Plan 1
CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE JUDICIAL IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.
UNIDADE A SER INSTALADA:
| JUIZ AUXILIAR RESPONSÁVEL: | [15 empty] | DATA PREVISTA PARA INSTALAÇÃO: | [19 empty] | DATA DE EMISSÃO:
[7 empty] | PLANEJAMENTO | [47 empty] | REALIZAÇÃO
[7 empty] | 1º TRIMESTRE | [11 empty] | 2º TRIMESTRE | [11 empty] | 3º TRIMESTRE | [11 empty] | 4º TRIMESTRE | [11 empty] | Peso % | Data Final da ação
Etapas e Tarefas |  | Resp. | Peso % | Unid. Interv. | Custo Estimado (da Etapa) | Plan x Real | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
DURAÇÃO (SEMANAS)
[7 empty] | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª
Etapa 1 | Reunião com a Equipe de Planejamento para elaboração do cronograma e definição de data para instalação | - |  |  |  | PLAN
1 | Acordar data da reunião com o Juiz Auxiliar da Presidência e Juiz Auxiliar da Corregedoria | DEPRE |  |  |  | PLAN
2 | Convocar participantes | DEPRE |  |  |  | PLAN
3 | Promover Reunião | DEPRE |  |  |  | PLAN
4 | Comunicar resultados da reunião | DEPRE |  |  |  | PLAN
Etapa 2 | Providências para Instalações | - |  |  |  | PLAN
1 | Informar ao DEPRE a data de instalação da serventia | Chefe de Gabinete |  |  |  | PLAN
2 | Comunicar a data de instalação aos participantes | DEPRE |  |  |  | PLAN
3 | Realizar inspeção do local | DGLOG/DEENG |  |  |  | PLAN
4 | Verificar necessidade de adequação do layout | DGLOG/DEENG |  |  |  | PLAN
5 | Instalar e habilitar rede lógica | DGLOG/DEENG |  |  |  | PLAN
6 | Comunicar à DGLOG e DGTEC | DEENG/ ASCER |  |  |  | PLAN
7 | Providenciar confecção de placa | DEENG/ ASCER |  |  |  | PLAN
8 | Planejar e realizar mudança | DGLOG |  |  |  | PLAN
9 | Providenciar limpeza | DGLOG |  |  |  | PLAN
10 | Disponibilizar mobiliário | DGLOG
11 | Providenciar sinalização | DGLOG
12 | Movimentar expediente | DGLOG
13 | Disponibilizar e habilitar equipamentos e sistemas | DGTEC
14 | Providenciar segurança | DGSEI
15 | Providenciar telefonia | DGSEI
16 | Planejar cerimônia de inauguração | ASCER
17 | Elaborar Ato de Instalação | DEPRE
18 | Aprovar e autorizar a publicação do Ato de Instalação | PRES /CGJ |  |  |  | PLAN
19 | Publicar Ato e elaborar ofícios para partes interessadas | DEPRE |  |  |  | PLAN
20 | Cadastrar os dados de instalação no SHS | DGJUR /DEIGE |  |  |  | PLAN
21 | Criar Prot | DGTEC |  |  |  | PLAN
22 | Providenciar designação de magistrado e atualizar SHM e quadros de movimentação de magistrados | DEMOV |  |  |  | PLAN
23 | Providenciar lotação de servidores | DGPES/ DGADM |  |  |  | PLAN
24 | Treinar Equipe nos sistemas | DGTEC
25 | Editar Provimento regulando a distribuição | CGJ
26 | Definir ofício distribuidor/NADAC e designar equipe técnica | CGJ
27 | Realizar cerimônia de inauguração | ASCER
28 | Elaborar ata de instalação e enviar cópia à Presidência e à Corregedoria | Chefe da Serventia |  |  |  | PLAN
29 | Arquivar processo | DEPRE |  |  |  | PLAN
Note on D10: O peso % da etapa equivale ao somatório dos pesos de todas as tarefas a ela vinculadas
Note on D15: O peso % da etapa equivale ao somatório dos pesos de todas as tarefas a ela vinculadas
Note on F10: Entende-se que o custo de uma etapa foi realizado quando a mesma foi concluída, devendo ser analisado o valor efetivamente realizado
Note on F15: Entende-se que o custo de uma etapa foi realizado quando a mesma foi concluída, devendo ser analisado o valor efetivamente realizado
Note on G10: O período planejado da Etapa abrange todo o período das tarefas a ela vinculadas
Note on G15: O período planejado da Etapa abrange todo o período das tarefas a ela vinculadas
Note on BE10: O peso % da etapa realizada corresponde ao somatório de todas tarefas realizadas a ela vinculadas
Note on BE15: O peso % da etapa realizada corresponde ao somatório de todas tarefas realizadas a ela vinculadas
Note on BF10: A data de finalização da etapa corresponde à data de realização da última tarefa; uma etapa só estará completa quando todas as tarefas tiverem sido realizadas
Note on BF15: A data de finalização da etapa corresponde à data de realização da última tarefa; uma etapa só estará completa quando todas as tarefas tiverem sido realizadas