## JULHO_2025
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELAÇÃO DAS OBRAS
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM: | 2025-07-14
OBRA | PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | FISCAL(IS) | FISCAL SUBSTITUTO | ASSISTENTE(S) DO FISCAL | EMPRESA CONTRATADA | VALOR CONTRATADO | VALOR ATUALIZADO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO DA EXECUÇÃO | DATA DE TÉRMINO DOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS | SITUAÇÃO ATUAL | PERCENTUAL CONCLUÍDO | VISUALIZAR
REFORMA DE RETROFIT DA FACHADA DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS | 2019-0632310 | 003/0181/2020 | CLAUDIO ALMEIDA | JORGE DUARTE GASPAR | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES CARLOS JOSÉ PAIVA JUNIOR | ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP | 1120897.73 | 1364952.01 | 2020-06-15 | 2021-10-21 | 2021-12-20 | CONCLUÍDA | 100%
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA | 2019-0608385 | 003/0236/2020 | JORGE DUARTE GASPAR | SERGIO BRANDÃO DA SILVA | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES EDGARD DE ARAUJO SILVA JIVERLEI MARQUEZINI JUNIOR | CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 715460 | 916463 | 2020-07-15 | 2021-05-10 | 2021-07-09 | CONCLUÍDA | 100%
REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO FÓRUM CENTRAL - COMARCA DA CAPITAL, NAS LÂMINAS I, II E CENTRAL | 2020-0660024 | 003/0395/2020 | SERGIO BRANDÃO DA SILVA | JORGE DUARTE GASPAR | FLAVIA DONOLA DEMARTINI NILSON SARAIVA VAZ JÚNIOR | STOP FIRE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI | 1823811.54 | 1613457.33 | 2020-10-26 | 2021-10-20 | 2021-12-19 | CONCLUÍDA | 100%
REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO NOS FUNDOS DO FÓRUM DA COMARCA DE TRÊS RIOS | 2020-0605838 | 003/0266/2021 | CLAUDIO ALMEIDA | JORGE DUARTE GASPAR | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES EDGARD DE ARAUJO SILVA JIVERLEI MARQUEZINI JUNIOR | MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA | 554511.98 | 596090.09 | 2021-06-28 | 2021-02-24 | 2022-03-24 | CONCLUÍDA | 100%
REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO NA FRENTE DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2019-0608065 | 003/0278/2021 | SERGIO BRANDÃO DA SILVA | JORGE DUARTE GASPAR | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES KELI REGINA BARRETO DA MATA JIVERLEI MARQUEZINI JUNIOR | M.A. MORENO PAIM CONSTRUTORA | 290000 | 314595.35 | 2021-07-12 | 2021-11-08 | 2022-02-06 | CONCLUÍDA | 100%
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E DETRA | 2021-06109179 | 003/0240/2022 | SERGIO BRANDÃO DA SILVA FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES | CLAUDIO ALMEIDA | ZENILDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES KELI REGINA BARRETO DA MATA EDGARD DE ARAUJO SILVA RAFAEL JOSÉ ANIBOLETI MACHADO NILSON CRISTIANO CORRÊA DE SÁ LEONY ALVES BENEVIDES ANDERSON FERREIRA DA SILVA | JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A | 141360349.59 | 162470031.07 | 2022-10-17 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | CONCLUÍDA | 100%
REFORMA DOS AUDITÓRIOS ANTÔNIO CARLOS AMORIM E NELSON RIBEIRO ALVES, DOS ELEVADORES E DO HALL DE ACESSO AOS ELEVADORES DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMERJ | 2023-06072752 | 003/0795/2023 | SERGIO BRANDÃO DA SILVA | FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES KELI REGINA BARRETO DA MATA LUCIANA FIGUEREDO GOMES LIMA RAFAEL JOSÉ ANIBOLETI MACHADO BARTOLOMEU NEVES CORDEIRO FILHO | CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA | 13302861.61 | 16466377.07 | 2023-12-20 | 2024-11-13 | 2025-02-11 | CONCLUÍDA | 100%
REFORMA DO SISTEMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO FÓRUM DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS | 2023-06091825 | 003/0073/2024 | FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES | WALCLEIA SANTOS DE ASSIS | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES KELI REGINA BARRETO DA MATA GUSTAVO DOS SANTOS QUEIROZ | ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 1253734.51 | 1229306.3 | 2024-04-15 | 2025-02-08 | 2025-04-09 | CONCLUÍDA | 100%
REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA LÂMINA I DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL | 2022-06043052 | 003/0254/2023 | CLAUDIO ALMEIDA | SERGIO BRANDÃO DA SILVA | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES KELI REGINA BARRETO DA MATA RAFAEL JOSÉ ANIBOLETI MACHADO JOÃO PAULO GUIMARÃES MEIRELLES BARTOLOMEU NEVES CORDEIRO FILHO | WAP AIR REFRIGERAÇÃO LTDA | 11347737.57 | 12408996.65 | 2023-06-19 | 2025-07-15 | 2025-10-13 | EM ANDAMENTO | 84.18%
REFORMA PARA INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS FACHADAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (EMERJ) | 2022-06135050 | 003/0638/2024 | FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES | SERGIO BRANDÃO DA SILVA | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES KELI REGINA BARRETO DA MATA ADRIANA FRANÇA ROCHA | CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 5522958.26 | - | 2024-09-16 | 2025-05-13 | 2025-07-12 | CONCLUÍDA | 75.11%
REFORMA PARA INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS FACHADAS DO ANTIGO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL (TACRIM) | 2023-06107824 | 003/0871/2024 | FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES | SERGIO BRANDÃO DA SILVA | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES KELI REGINA BARRETO DA MATA RODOLFO CARBONE RIBEIRO | CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 11970798.84 | - | 2024-11-21 | 2026-05-14 | 2026-07-13 | EM ANDAMENTO | 22.59%
REFORMA DO PLENÁRIO, FOYER, SALÃO DOS DESEMBARGADORES E CIRCULAÇÕES DO ÓRGÃO ESPECIAL, LÂMINA I, FÓRUM CENTRAL | 2024-06055504 | 003/0040/2025 | SERGIO BRANDÃO DA SILVA | FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES | ZENILDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA KELI REGINA BARRETO DA MATA LUCIANA FIGUEREDO GOMES LIMA LEONY ALVES BENEVIDES JOÃO PAULO GUIMARÃES MEIRELLES ANDERSON FERREIRA DA SILVA ADRIANA FRANÇA ROCHA | ÁGABO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 22770950.75 | - | 2025-01-29 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | EM ANDAMENTO | 7.7%